## 기능개발
기능개발 잔여 목록
커넥션센스(connection-trace-ai-v2-flutter) — 2026-08-04 기준
# | 항목 | 구분 | 비고 | 상태
1 | 기기 저장자료 암호화 감사 | 보안 | 연락처/프로필/소통기록/동의기록 → Keychain/Keystore 이전 검토 | 미착수
2 | SNS 로그인 확장 | 로그인 | Apple: Dev Program 가입만 하면 활성화 / 네이버·페이스북: 미착수 | 부분 대기
3 | 앱 아이콘 고시인성 재제작 | 디자인 | 1024px 원본, 축소 시인성, 마스크/알파 확인 후 재생성 | 미착수
4 | iOS 실기기 전체 기능 재확인 | iOS QA | 도로명주소, OCR 상세주소, AI 연동, SNS 로그인 등 항목별 재검증 | 미착수
5 | AI 연동 3개 제공사 실제 키 테스트 | AI | Gemini부터 진행 결정(무료 티어+최저가) — 진행 중 | 진행중
6 | Gmail OAuth 출시 설정 + 실기기 검증 | 로그인/API | 완료 시 QA용 게스트 로그인 우회 코드 제거 | 미착수
7 | 알림 센터 실제 파이프라인 구현 여부 | 기능 | 지금은 빈 상태, 실제 근접/신규등록 알림 파이프라인 설계 필요 | 미착수
8 | Android 실기기 테스트 계속 | Android QA | 지속적으로 사용하며 이슈 확인 | 진행형
9 | 내 프로필 사진 등록/수정 재확인 | Android/iOS QA | 코드상 이미 구현됨 — 실기기에서 등록/삭제/재진입 반영 재현·확인 | 오늘 추가
10 | 하단 탭(주변/명함/설정) 전환 안 됨 제보 | 버그 | 코드는 정상으로 보임 — 재현 상황(다이얼로그 여부 등) 확인 필요 | 재현 대기
11 | 다국어(i18n) 번역 | 다국어 | 프로젝트 마지막 단계에 진행하기로 결정 — 지금은 보류 | 의도적 보류

## 비즈니스 정리
비즈니스 정리 잔여 목록
커넥션센스(connection-trace-ai-v2-flutter) — 2026-08-04 기준
# | 항목 | 쟁점 | 상태
1 | 명함/인맥 데이터 서버 저장 여부 | 기기 재설치 시 데이터 유지 vs 개인정보 유출 리스크·처리방침 부담 | 보류 — 다음 대화에서 논의
2 | 서버 없이 앱 업데이트(버전업) 처리 방식 | 로컬 데이터 마이그레이션, 강제 업데이트 유도 여부 | 보류 — 위 항목과 함께 결정
3 | 서버 구축 (통계 집계 + AI 키 프록시 전환) | 위 1번 결정이 선행 조건 | 위 결정 대기로 블록
4 | TestFlight / Apple Developer Program 가입(유료) | 다른 아이폰 테스터 설치·Apple 로그인 활성화가 여기 걸림 | 미착수
5 | 가격 정책 문서 반영 | AI 원가보다 마케팅비(고객획득비용)가 실질적 병목이라는 결론 | 참고 대기